هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش رضایت گیرندگان خدمات/افزایش میزان تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری

برنامه: ارزیابی عملکرد اداری مالی کلیه واحدهای تابعه

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش رضایت گیرندگان خدمات/افزایش میزان تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری

برنامه: ارزیابی عملکرد اداری مالی کلیه واحدهای تابعه

| ردیف; عنوان فعالیت; زمانبندی; اجرا; برآورد مالی. شروع; پایان; درصد پیشرفت برنامه به ماه; مجری; مسئول پایش. فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور; مهر; آبان; آذر; دی; بهمن; اسفند. 1; ابلاغ شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد به مسئولین مربوطه(پس از ابلاغ). 2; برگزاری جلسه شفاف سازی نحوه پیاده سازی فرایند ارزیابی در دانشگاه با رابطین ارزیابی. 3; جمع آوری، اصلاح و بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد (تسما)(این فعالیت تا خرداد ماه 1401 ادامه دارد.). 4; بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالانه و استخراج نقاط قابل بهبود و ابلاغ به مسئولین مربوطه. 5; ابلاغ موارد قابل بهبود به مسئولین جهت سنجش راهکارهای اصلاحی(سال 1400). ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردینن | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | تدوین بسته ارزیابی عملکرد اداری مالی واحدهای تابعه با همکاری مدیریت های درگیر | 15/04/1400 | 30/05/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | فعال کردن تیم ارزیابان ستادی جهت ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای تابعه | 30/05/1400 | 15/06/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | برگزاری جلسه آموزشی جهت تیم ارزیابی عملکرد اداری مالی دانشگاه | 01/06/1400 | 15/06/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | بازدید از کلیه واحدهای تابعه و بررسی عملکرد ایشان بر اساس چک لیست های تدوین شده | 15/07/1400 | 15/10/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 5 | رتبه بندی واحدهای برتر در دسته های منفک (شبکه بهداشت و درمان، مجتمع/مرکز آموزشی درمانی، بیمارستان، دانشکده، مرکز بهداشت) | 15/10/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش رضایت گیرندگان خدمات/افزایش میزان تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری

برنامه: پیاده سازی فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه از بعد شاخص های عمومی و اختصاصی (شرکت موفق در جشنواره شهید رجایی)

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش رضایت گیرندگان خدمات/افزایش میزان تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری

برنامه: پیاده سازی فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه از بعد شاخص های عمومی و اختصاصی (شرکت موفق در جشنواره شهید رجایی)

| ردیف; عنوان فعالیت; زمانبندی; اجرا; برآورد مالی. شروع; پایان; درصد پیشرفت برنامه به ماه; مجری; مسئول پایش. فروردین; اردیبهشت; خرداد; تیر; مرداد; شهریور; مهر; آبان; آذر; دی; بهمن; اسفند. 1; ابلاغ شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد به مسئولین مربوطه(پس از ابلاغ). 2; برگزاری جلسه شفاف سازی نحوه پیاده سازی فرایند ارزیابی در دانشگاه با رابطین ارزیابی. 3; جمع آوری، اصلاح و بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد (تسما)(این فعالیت تا خرداد ماه 1401 ادامه دارد.). 4; بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالانه و استخراج نقاط قابل بهبود و ابلاغ به مسئولین مربوطه. 5; ابلاغ موارد قابل بهبود به مسئولین جهت سنجش راهکارهای اصلاحی(سال 1400). ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | ابلاغ شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد به مسئولین مربوطه (پس از ابلاغ) | 15/08/1400 | 15/10/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | برگزاری جلسه شفاف سازی نحوه پیاده سازی فرایند ارزیابی در دانشگاه با رابطین ارزیابی | 15/10/1400 | 15/11/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | جمع آوری، اصلاح و بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد (تسما) (این فعالیت تا مرداد 1401 به طول می انجامد.) | 15/12/1400 | 15/03/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالانه و استخراج نقاط قابل بهبود و ابلاغ به مسئولین مربوطه (این فعالیت در سال 1401 انجام می گیرد.) | 01/05/1401 | 30/05/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 5 | ابلاغ موارد قابل بهبود به مسئولین جهت سنجش راهکارهای اصلاحی (این فعالیت در سال 1401 انجام می گیرد.) | 30/05/1401 | 30/06/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه فرهنگ یادگیری و مشارکت سازمانی و پیده سازی کلیه فرایندهی نظام مدیریت دانش بخش سلامت

برنامه: استقرار نظام مدیریت دانش

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه فرهنگ یادگیری و مشارکت سازمانی و پیده سازی کلیه فرایندهی نظام مدیریت دانش بخش سلامت

برنامه: استقرار نظام مدیریت دانش

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش براساس نظام نامه مدیریت دانش و بخشنامه های ارسالی | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | به کارگیری سامانه جامع مدیریت دانش | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | آموزش نحوه ثبت دانش در سامانه به کاربران | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | آموزش نحوه ارزیابی دانش به ارزیابان تخصصی | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 5 | بررسی دانش های ثبت شده در سامانه | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 6 | تهیه گزارش از سامانه و دانش های ثبت شده | 15/02/1400 | 15/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش سرانه آموزش های استفاده از سامانه به میزان 10%

برنامه: هوشمندسازی و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش سرانه آموزش های استفاده از سامانه به میزان 10%

برنامه: هوشمندسازی و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | آموزش نحوه ثبت نام و ورود اطلاعات شخصی و شغلی مدیران دارای سمت (دارای ابلاغ) و پست های مدیریتی | 16/01/1400 | 30/07/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | آموزش نحوه ورود اطلاعات تحقیقاتی و سوابق مدیریتی و آموزشی و سایر اطلاعات مطابق فرم های تعبیه شده در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت | 01/03/1400 | 30/07/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | تهیه گزارش از تعداد مدیرانی که اطلاعات خود را کامل نموده اند. | 30/07/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: بازطراحی و بازمهندسی فرایندها و روش های انجام کار اولویت گذاری شده

برنامه: احصاء خدمات و اصلاح فرایندهای اولویت دار

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: بازطراحی و بازمهندسی فرایندها و روش های انجام کار اولویت گذاری شده

برنامه: احصاء خدمات و اصلاح فرایندهای اولویت دار

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | شناسایی و اولویت بندی فرآیندها | 01/01/1400 | 31/03/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | نشست با رابطین هر حوزه جهت ارائه پیشنهادات در راستای بهبود فرآیندها | 01/04/1400 | 31/06/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | ترسیم فرایند استاندارد و بررسی و مقایسه آن با فرآیند جاری | 01/07/1400 | 31/10/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | ارسال اصلاحیه به واحد جهت اجرا به همراه لیست اقدامات اصلاحی | 01/11/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: ارتقاء سطح مشارکت بیمارستان ها در پروژه های بهره وری

برنامه: اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بیمارستان های منتخب دانشگاه

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: ارتقاء سطح مشارکت بیمارستان ها در پروژه های بهره وری

برنامه: اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بیمارستان های منتخب دانشگاه

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | انتخاب بیمارستان های منتخب برای اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری | 01/02/1400 | 25/03/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | آموزش مفاهیم بهره‌وری به مدیران و کارشناسان اجرایی | 15/04/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | آموزش جهت تهیه گزارش وضع موجود بیمارستان های منتخب | 10/07/1400 | 15/09/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | درخواست تدوین گزارش نهایی پروژه های بهره وری در بیمارستان های منتخب | 20/09/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش سهم بخش دولتی در زیرساخت های سلامت

برنامه: تشکیل جلسه های مداوم  ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه و برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابلاغی و ارائه گزارش جلسه در پایان چهار فصل

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: افزایش سهم بخش دولتی در زیرساخت های سلامت

برنامه: تشکیل جلسه های مداوم  ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه و برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابلاغی و ارائه گزارش جلسه در پایان چهار فصل

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | شرکت منظم در جلسات کارگروه استان و شهرستان | 15/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | شناسایی آسیب های اشتغال در حوزه سلامت | 01/04/1400 | 31/06/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | راه اندازی سامانه ای جهت ثبت افراد جویای کار مطابق با سیاست های دانشگاه | 01/07/1400 | 30/09/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه تحول اداری | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه برنامه های آموزشی، مهارتی و حرفه ای

برنامه: استقرار نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه برنامه های آموزشی، مهارتی و حرفه ای

برنامه: استقرار نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | برگزاری آزمون های الکترونیکی و دوره های حضوری جهت کارکنان | 01/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی | 01/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | جلسات کارشناسی با رابطین و سوپروایزران آموزشی | 01/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | ارزیابی پرسنل ستادی و واحدهای تابعه جهت اثربخشی دوره های آموزشی | 01/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 5 | ایجاد زمینه برای ارتقاء پرسنل، مهارت و تخصص تمام نیروها برای همکاری در اجرای برنامه های آموزش از طریق کارگاه ها | 01/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 6 | استفاده از منابع آموزشی و تهیه منابع آموزشی در پورتال آموزش | 01/04/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 7 | ایجاد گروه پایش و نظارت متشکل از اعضای ستادی و رابطین منتخب از واحدها جهت ارزیابی | 01/07/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 8 | پیگیری و نظارت بر امور رابطین و سوپروایزران آموزشی | 15/01/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 9 | تدوین چک لیست پایش و نظارت بر دوره های حضوری و غیرحضوری | 15/02/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه آموزش ضمن خدمت | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: منطقی نمودن ساختار تشکیلات و پست های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ماموریت ها

برنامه: بازنگری ساختار سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه در صورت نیاز

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: منطقی نمودن ساختار تشکیلات و پست های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ماموریت ها

برنامه: بازنگری ساختار سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه در صورت نیاز

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | ابلاغ تشکیلات تفصیلی پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، ردمان و آموزش پزشکی | 01/07/1400 | 15/07/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | اخذ تاییدیه هیات امنا برای تصویب تشکیلات پیشنهادی | 15/07/1400 | 15/08/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | جایریزی و تعریف ساختار جدید در سامانه جامع تشکیلات و سیستم پرسنلی | 01/12/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | تکمیل اطلاعات مرتبط با بازبینی یا ایجاد ساختار در سامانه برآورد نیروی انسانی | 01/04/1400 | 15/04/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 5 | اخذ تشکیلات تفصیلی پیشنهادی جدید از سامانه مربوطه | 01/07/1400 | 15/07/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 6 | درخواست تغییر عنوان پست سازمانی در سامانه جامع تشکیلات | 15/01/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 7 | ابلاغ به واحد درخواست کننده در صورت موافقت یا عدم موافقت | 15/01/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 8 | درج در سیستم پرسنلی و تشکیلات تفصیلی واحد (در صورت موافقت) | 15/01/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی سازمان | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه برنامه های آموزشی، مهارتی و حرفه ای

برنامه: شفاف سازی فرآیندهای مرتبط با گروه مهندسی مشاغل

هدف کلان: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی: توسعه برنامه های آموزشی، مهارتی و حرفه ای

برنامه: شفاف سازی فرآیندهای مرتبط با گروه مهندسی مشاغل

| ردیف | عنوان فعالیت | زمانبندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا |  | برآورد مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شروع | پایان | درصد پیشرفت برنامه به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مجری | مسئول پایش |  |
|  |  |  |  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |
| 1 | آموزش کارگزینان بمنظور کار با سامانه مربوطه | 15/01/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی مشاغل | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 2 | برگزاری کمیته های فرعی مهندسی مشاغل | 15/01/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی مشاغل | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 3 | صدور مجوز ادامه تحصیل براساس شرایط احراز مدارک تحصیلی و پست سازمانی و نیاز سازمان | 15/01/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی مشاغل | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |
| 4 | پیاده سازی دستورالعمل اعمال مدرک و رعایت تعداد مقاطع تحصیلی اعمال شده بعد از استخدام | 15/01/1400 | 25/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گروه مهندسی مشاغل | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری |  |