## Sheet1
فعالیت طلایی | مسئول ارزیابی انطباق | دفتر مسئول پایش | تاریخ پایان | تاریخ شروع | وزن | عنوان فعالیت | برنامه | هدف کمی | هدف کلی | حوزه
FALSE | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | 1401/12/29 | 1401/06/01 | 70 | برنامه ریزی و نظارت کلان ساخت و تکمیل تختهای بیمارستانی 90 پروژه با ظرفیت 12850 تخت و زیر بنا 1367149 مترمربع | برنامه‌ریزی کلان طرح های درمانی حوزه سلامت | افزایش تخت های بیمارستانی به میزان 15 درصد تخت های موجود تا پایان برنامه (1404-1401) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | 1401/12/29 | 1401/06/01 | 30 | برنامه ریزی و نظارت کلان اجرای پروژه های طرح تحول سلامت با 120 پروژه با ظرفیت 1016 تخت و زیر بنا 223629 مترمربع | برنامه‌ریزی کلان طرح های درمانی حوزه سلامت | افزایش تخت های بیمارستانی به میزان 15 درصد تخت های موجود تا پایان برنامه (1404-1401) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | 1401/12/29 | 1401/06/01 | 100 | برنامه ریزی و نظارت کلان بر اجرای ساخت پروژه‌های بهداشتی با 4528 پروژه با زیر بنا 1494000 مترمربع | برنامه‌ریزی کلان طرح های بهداشتی | تکمیل فضای فیزیکی شبکه بهداشت بر اساس نظام طرح گسترش شبکه به میزان 100 درصد نیاز تا پایان برنامه (1404-1401) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | 1401/12/29 | 1401/06/01 | 100 | گزارش 6 شاخص مدیریت نگهداشت بصورت یکپارچه- سطح دسترس¬پذیری تجهیزات- از 84 درصد به 90 درصد | برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای نظام نوین برنامه ریزی نگهداشت در 570 بیمارستان کشور(CMMS) | اجرای نظام نوین نگهداشت در مراکز درمانی به میزان حداقل 60 درصد تا پایان برنامه (1404-1401) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | دفتر توسعه منابع فيزیكی و امور عمرانی | 1401/12/15 | 1401/06/01 | 100 | برنامه ریزی و نظارت کلان بر اجرای پروژه های آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، فرهنگی، خوابگاه ها، رفاهی و ورزشی | برنامه‌ریزی کلان طرح های آموزشی و پژوهشی | افزایش سرانه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی به میزان 20 درصد تا پایان برنامه (1404-1401) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 20 | تهیه گزارش و اجرای مصوبات درتسهیل طرحهای نوآور و کارآفرینانه در طرح های توسعه مراقبتهای سلامت جامعه نگر | توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | استفاده از تسهیلات و منابع بازار سرمایه در توسعه 10% پروژه های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 20 | تهیه گزارش و اجرای مصوبات درتسهیل طرحهای نوآور و کارآفرینانه در طرح های توسعه مراکز تشخیصی درمانی و بازتوانی غیر دولتی | توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | استفاده از تسهیلات و منابع بازار سرمایه در توسعه 10% پروژه های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | تهیه گزارش و اجرای مصوبات درتسهیل طرحهای نوآور و کارآفرینانه در طرح های توسعه نرم افزارها و فن آوری های نوین در حوزه سلامت و مشاغل دانش بنیان | توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | استفاده از تسهیلات و منابع بازار سرمایه در توسعه 10% پروژه های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | تهیه گزارش و اجرای مصوبات درتسهیل طرحهای نوآور و کارآفرینانه درطرح های توسعه و گسترش خدمات بهداشتی غیر دولتی با اولویت نظارت بر مشاغل خانگی | توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | استفاده از تسهیلات و منابع بازار سرمایه در توسعه 10% پروژه های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | تهیه گزارش و اجرای مصوبات درتسهیل طرحهای نوآور و کارآفرینانه در طرح های توسعه گردشگری سلامت و طب ایرانی و مکمل | توسعه کارآفرینی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | استفاده از تسهیلات و منابع بازار سرمایه در توسعه 10% پروژه های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 20 | گردآوری و ارائه آمار اشتغال در طرح های توسعه مراقبتهای سلامت جامعه نگر | توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | بکارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی در 10% پروژه­های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/11/30 | 1401/03/01 | 25 | اقدامات انجام شده جهت اصلاح نقاط قابل بهبود | پایش و نظارت بر عملکرد دانشگاهها در حوزه مدیریت منابع انسانی | انجام حداقل 6 پایش محیطی بر حوزه­های متناظر ستادی در دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور با استفاده از شیوه­نامه نظارت تیمی و ظرفیت کلان مناطق آمایشی | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/07/28 | 1401/07/01 | 20 | تدوین برنامه عملیاتی اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه و ستاد در سال 1401 در تداوم اجرای برنامه سال 1400 | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/07/30 | 1401/07/01 | 10 | شناسایی روش های تامین اعتبار اجرای بسته (همچون ظرفیت بیمه های تکمیلی، امکانات موجود و...) و تامین اعتبار لازم | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/10/30 | 1401/07/01 | 10 | تشکیل جلسات شورای ارتقا سلامت کارکنان به صورت سه ماهه | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 30 | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان مطابق با برنامه عملیاتی تدوین شده | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/12/27 | 1401/12/01 | 20 | تشکیل و تکمیل شناسنامه فردی سلامت شغلی کارکنان(حداقل 60 درصد کارکنان در مجموع دو سال 1400 و 1401) | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | اداره کل امور پشتيبانی ورفاهی | اداره کل امور پشتيبانی و رفاهی | 1401/12/28 | 1401/12/01 | 10 | گزارش نهایی | اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دانشگاه ها | صدور شناسنامه سلامت روان و سلامت جسمانی برای کارکنان وزارت بهداشت به میزان سالانه 10% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/10/30 | 1401/08/01 | 10 | تهیه اقدامات لازم برای استخراج دانش از حداقل 10 فرد کارشناس خبره /مدیر دانشگاه از سوی دبیرخانه مدیریت دانش در قالب مصاحبه | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/10/01 | 10 | را ه اندازی بخش های سوال و پاسخ، ثبت مستندات دانشی، تکمیل پروفایل، ارائه مقالات و کتب سامانه مدیریت دانش (بعد از ابلاغ نظام نامه) | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/11/01 | 10 | سنجش بلوغ مدیریت دانش دانشگاه در سال 1401 | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/10/01 | 10 | برگزاری جشنواره مدیریت دانش و پیشنهاد | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/12/01 | 10 | اجرای نظام انگیزشی مدیریت دانش و نظام پیشنهاد ها در سال 1401 و ارائه گزارش | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/25 | 1401/07/01 | 10 | انجام اقدامات لازم به منظور تقویت تسهیل گرهای مدیریت دانش در دانشگاه | توسعه و اجرای نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهاها در دانشگاه،دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته | افزایش سرانه تجارب سازمانی و پیشنهاد های پذیرفته شده کارکنان به میزان 10% نسبت به سال قبل | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/11/30 | 1401/08/01 | 25 | تدوین برنامه های بازتوزیع نیروی انسانی | متناسب سازی نیروی انسانی به تخت های فعال | متناسب سازی نسبت کل نیروی انسانی به تخت در بیمارستان های دانشگاهی به نسبت 2.7 تا پایان دوره چهارساله طرح | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/12/29 | 1401/10/01 | 25 | اجرای برنامه های متناسب سازی | متناسب سازی نیروی انسانی به تخت های فعال | متناسب سازی نسبت کل نیروی انسانی به تخت در بیمارستان های دانشگاهی به نسبت 2.7 تا پایان دوره چهارساله طرح | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 20 | گردآوری و ارائه آمار اشتغال در توسعه مراکز تشخیصی درمانی و بازتوانی غیر دولتی | توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | بکارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی در 10% پروژه­های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | گردآوری و ارائه آمار اشتغال در توسعه نرم افزارها و فن آوری های نوین در حوزه سلامت و مشاغل دانش بنیان | توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | بکارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی در 10% پروژه­های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | گردآوری و ارائه آمار اشتغال درتوسعه و گسترش خدمات بهداشتی غیر دولتی با اولویت نظارت بر مشاغل خانگی | توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | بکارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی در 10% پروژه­های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ستاد کارآفرینی | ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی | 1401/12/15 | 1401/07/01 | 15 | گردآوری و ارائه آمار اشتغال درتوسعه گردشگری سلامت و طب ایرانی و مکمل | توسعه اشتغالزایی غیردولتی در وزارت بهداشت و دستگاه های وابسته | بکارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی در 10% پروژه­های زیرساختی سلامت سالانه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/08/30 | 1401/06/01 | 35 | جمع آوری اطلاعات دارایی های غیر منقول مطابق دستورالعمل مدیریت فضاهای اداری( سامانه سادا ) | شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد غیرمنقول با اعمال ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/09 | 1401/04/14 | 20 | جمع آوری پیشنهادات ازدانشگاه/دانشکده ها و سازمان های وابسته وزارت متبوع | بازنگری آئین نامه ارزیابی و مهندسی مشاغل | بازنگری آیین نامه مهندسی مشاغل | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/15 | 1401/04/01 | 30 | امکان سنجی و میزان آمادگی داوطلبانه دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی | تدوین شرح وظیفه پست های سازمانی (مجموعه واحدهای سازمانی زیرمجموعه وزارت بهداشت ستادی/محیطی | تدوین شرح وظایف کلیه ی پست های سازمانی وزارت بهداشت در راستای استقرار نظام عادلانه ارتقای شغلی | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/08/30 | 1401/07/01 | 25 | تشریح دستورالعمل و آموزش شناسایی و مدلسازی فرآیندها | شناسایی، مستندسازی، احصاء، اولویت گذاری و اصلاح خدمات و فرآیندهای ستاد و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/09/30 | 1401/09/01 | 25 | بازبینی و بازنگری فهرست فرآیندهای شناسایی شده و انتخاب فرآیندهای اولویت دار | شناسایی، مستندسازی، احصاء، اولویت گذاری و اصلاح خدمات و فرآیندهای ستاد و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/11/30 | 1401/10/01 | 25 | بازبینی و بازنگری شناسنامه و گردش کار فرآیندهای اولویت دار و شناسایی گلوگاه ها | شناسایی، مستندسازی، احصاء، اولویت گذاری و اصلاح خدمات و فرآیندهای ستاد و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/11/01 | 25 | تحلیل و شناسایی خطاهای فرآیند، ماتریس اولویت گذاری بهبود اقدامات اساسی و تعریف پروژه بهبود | شناسایی، مستندسازی، احصاء، اولویت گذاری و اصلاح خدمات و فرآیندهای ستاد و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/07/30 | 1401/07/01 | 25 | ابلاغ مکاتبه رسمی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع | وصول درآمد های ماده 24 به میزان پیش بینی در قانون بودجه | وصول سالانه ی 100% اعتبارات پیش­بینی شده در قوانین بودجه سنواتی موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 25 | ابلاغ دستور معاونت توسعه، و پیگیری اجرا از مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی | وصول درآمد های ماده 24 به میزان پیش بینی در قانون بودجه | وصول سالانه ی 100% اعتبارات پیش­بینی شده در قوانین بودجه سنواتی موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/11/29 | 1401/09/01 | 50 | واریز وجوه درآمدی به حساب درآمدی وزارت بهداشت با شناسه مبلغ دار | وصول درآمد های ماده 24 به میزان پیش بینی در قانون بودجه | وصول سالانه ی 100% اعتبارات پیش­بینی شده در قوانین بودجه سنواتی موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 20 | آگاهی بخشی و تدوین برنامه های تعالی | ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی | کسب حداقل 30 درصد امتیاز تعالی توسط مدیران مالی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی تا پایان 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/09/30 | 1401/09/01 | 30 | خود اظهاری مدیران مالی دانشگاه | ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی | کسب حداقل 30 درصد امتیاز تعالی توسط مدیران مالی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی تا پایان 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/11/30 | 1401/08/01 | 30 | پایش میدانی | ارزیابی مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی | کسب حداقل 30 درصد امتیاز تعالی توسط مدیران مالی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی تا پایان 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/12/29 | 1401/05/01 | 35 | ابلاغ اعتبار به دانشگاه های علوم پزشکی | جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی | جذب 100 درصد اعتبارات ابلاغ شده موضوع تبصره 5 قانون بودجه (اسناد و اوراق خزانه و تهاتر و...) تا پایان 1401 | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/12/29 | 1401/05/01 | 25 | ارسال اطلاعات مربوط به تخصیص اوراق در سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه | جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی | جذب 100 درصد اعتبارات ابلاغ شده موضوع تبصره 5 قانون بودجه (اسناد و اوراق خزانه و تهاتر و...) تا پایان 1401 | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/12/29 | 1401/05/01 | 20 | دریافت گزارش عملکرد دانشگاه ها | جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی | جذب 100 درصد اعتبارات ابلاغ شده موضوع تبصره 5 قانون بودجه (اسناد و اوراق خزانه و تهاتر و...) تا پایان 1401 | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/12/29 | 1401/05/01 | 20 | ارائه گزارش عملکرد جذب اسناد خزانه اسلامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی | جذب بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی | جذب 100 درصد اعتبارات ابلاغ شده موضوع تبصره 5 قانون بودجه (اسناد و اوراق خزانه و تهاتر و...) تا پایان 1401 | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/03/15 | 1401/02/01 | 50 | بازنگری و تدوین چک لیست پایش و ارزیابی | نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد بودجه و مالی واحدهای تابعه | پایش عملکرد مالی-بودجه سالانه 100% دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/03/30 | 1401/03/01 | 20 | تشکیل تیم پایش و برنامه زمانبندی اجرای پایش | نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد بودجه و مالی واحدهای تابعه | پایش عملکرد مالی-بودجه سالانه 100% دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/07/30 | 1401/06/01 | 30 | اجرای عملیات پایش و تنظیم گزارش پایش | نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد بودجه و مالی واحدهای تابعه | پایش عملکرد مالی-بودجه سالانه 100% دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/09/30 | 1401/08/01 | 50 | گردآوری جداول اطلاعاتی و اعتباری مربوط به تمام خروجی ها از واحدهای مربوطه | تنظیم سالانه لایحه بودجه | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 50 | بررسی و تنظیم لایحه و بارگزاری در سامانه سازمان برنامه و بودجه | تنظیم سالانه لایحه بودجه | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 15 | مرحله اول ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 15 | مرحله دوم ثبت اطلاعات در سامانه نیروهای شرکتی وزارت بهداشت | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 15 | مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانك اطلاعات منابع انساني وزارت بهداشت | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 15 | مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه جامع بانك اطلاعات منابع انساني وزارت بهداشت | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/07/30 | 1401/07/01 | 50 | بررسی تفاهم نامه سال قبل و تهیه گزارش انحراف عملکرد از تفاهم نامه واحدهای تابعه | برنامه ریزی و تنظیم و مبادله تفاهم نامه های دانشگاه با واحدهای تابعه | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/08/15 | 1401/07/01 | 50 | برآورد اعتبار و انعقاد تفاهم نامه با واحدهای تابعه | برنامه ریزی و تنظیم و مبادله تفاهم نامه های دانشگاه با واحدهای تابعه | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/07/30 | 1401/07/01 | 20 | استخراج قوانین و تبصره های مربوط به درآمدزایی حوزه سلامت | برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی | شناسایی کلیه راهکارهای قانونی افزایش درآمدهای اختصاصی (عملیاتی/ غیرعملیاتی) تا پایان برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 30 | شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های درآمدزایی | برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی | شناسایی کلیه راهکارهای قانونی افزایش درآمدهای اختصاصی (عملیاتی/ غیرعملیاتی) تا پایان برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 10 | پیگیری وصول درآمدها از سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد، دارایی و خزانه | برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی | شناسایی کلیه راهکارهای قانونی افزایش درآمدهای اختصاصی (عملیاتی/ غیرعملیاتی) تا پایان برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 40 | ارائه گزارش درآمدهای وصولی | برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای اختصاصی بویژه درآمدهای غیر عملیاتی | شناسایی کلیه راهکارهای قانونی افزایش درآمدهای اختصاصی (عملیاتی/ غیرعملیاتی) تا پایان برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/31 | 1401/06/01 | 20 | تکمیل کاربرگ های راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه (گام 1تا 7 راهنمای اجرایی) | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/31 | 1401/06/01 | 20 | تکمیل اطلاعات واحدهای عملیاتی واگذار شده در سال 1400 در سامانه سیناسا | راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری حوزه سلامت | افزایش 5 درصدی واگذاری واحد های عملیاتی از طریق خرید خدمت و مشارکت با بخش غیر دولتی به تعداد واحد های عملیاتی موجود قابل واگذاری در سال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/31 | 1401/06/01 | 30 | ثبت برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی دانشگاه/دانشکده‌ها و سازمان‌های وابسته در سال 1401 در سامانه سیناسا | راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری حوزه سلامت | افزایش 5 درصدی واگذاری واحد های عملیاتی از طریق خرید خدمت و مشارکت با بخش غیر دولتی به تعداد واحد های عملیاتی موجود قابل واگذاری در سال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/07/01 | 50 | ثبت و جاریزی آمار و اطلاعات واحدهای واگذار شده سال 1401 دانشگاه/ دانشکده و سازمان‌های وابسته در سامانه سیناسا | راهبری واگذاری واحدهای قابل واگذاری حوزه سلامت | افزایش 5 درصدی واگذاری واحد های عملیاتی از طریق خرید خدمت و مشارکت با بخش غیر دولتی به تعداد واحد های عملیاتی موجود قابل واگذاری در سال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/08/15 | 1401/06/01 | 10 | تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه های ارتقای بهره وری(تابستان) | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 10 | تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه های ارتقای بهره وری(پاییز) | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/11/29 | 1401/11/01 | 10 | تنظیم گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری بر اساس جداول شیوه نامه پایش اجرای برنامه های ارتقای بهره وری(زمستان) | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/12/01 | 20 | نحوه تعامل درون و برون سازمانی و اجرای مقررات منتج به آزاد سازی بودجه | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/06/31 | 1401/06/01 | 5 | ارسال برنامه به کمیته بهره وری استان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/07/30 | 1401/06/01 | 10 | روند پیگیری و اخذ تاییدیه برنامه ارتقاء بهره وری دانشگاه/دانشکده در کمیته بهره وری استان | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/09/30 | 1401/07/01 | 25 | سطح بندی مدیران موجود در سامانه بانک مدیران بر حسب سطح مدیریتی (پایه، میانی و ارشد) و سطح واحد ( عملیاتی ، ستادی) | تکمیل و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل اطلاعات مدیران کل کشور در سامانه بانک اطلاعات مدیران به میزان حداقل 80 درصد تا پایان سال 1401 | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/11/30 | 1401/07/01 | 5 | اخذ تاییدیه گزارش پیشرفت برنامه ارتقاء بهره وری دانشگاه/دانشکده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | راهبری استقرار چرخه بهره وری درسازمان ها ی وابسته/ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور | اخذ مشارکت فعال صد در صدی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان های وابسته و معاونتهای تخصصی وزارت در اجرای پروژه های بهره وری مصوب سازمان ملی بهره وری طی دوره چهار ساله | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/07/01 | 25 | احراز هویت مدیران جدیدالنتصاب دارای گواهینامه صلاحیت از کانون ارزیابی شایستگی مدیران | تکمیل و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل اطلاعات مدیران کل کشور در سامانه بانک اطلاعات مدیران به میزان حداقل 80 درصد تا پایان سال 1401 | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/07/01 | 25 | تکمیل سوابق مدیران مطابق با فیلد های موجود در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل اطلاعات مدیران کل کشور در سامانه بانک اطلاعات مدیران به میزان حداقل 80 درصد تا پایان سال 1401 | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/12/29 | 1401/07/01 | 25 | نظارت بر صحت اطلاعات وارد شده در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل و توسعه بانک اطلاعات مدیران سلامت | تکمیل اطلاعات مدیران کل کشور در سامانه بانک اطلاعات مدیران به میزان حداقل 80 درصد تا پایان سال 1401 | شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 10 | مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته كه تاريخ اجراي حكم آنها سال جاري مي باشد | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 10 | مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای تعداد نیروهای شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته كه تاريخ اجراي حكم انها سال جاري مي باشد | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/11/30 | 1401/07/27 | 60 | برگزاری جشنواره | برگزاری نهمین جشنواره فرهنگی ، هنری و ورزشی برا ی همکاران شاغل در گزینش | شناسایی و پیاده سازی مهم ترین راهکارها و ابزارهای ارتقای رضایت شغلی کارکنان سالانه به میزان 20% | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/08/30 | 1401/08/01 | 10 | مرحله اول تهيه گزارش تعداد افراد غير شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته كه تاريخ اجراي حكم انها سال جاري مي باشد | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
TRUE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 10 | مرحله دوم تهيه گزارش تعداد افراد غير شاغل با حالت اشتغال صرفا بازنشسته كه تاريخ اجراي حكم انها سال جاري مي باشد | تكميل برنامه یکپارچه سازی سامانه اطلاعاتي منابع انساني | یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات منابع انسانی سلامت | دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/12/29 | 1401/06/08 | 80 | برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی | برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان هسته های گزینش | افزایش اثربخشی آموزش های کارکنان و مدیران با روش های مهارت محور به میزان 30 درصد | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/07/27 | 1401/07/06 | 30 | آسیب شناسی مصاحبه ها و ارائه راهکار جهت رفع اشکالات | افزایش میزان انطباق مصاحبه های انجام شده با دستورالعمل مصاحبه هیأت عالی گزینش | ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش داوطلبان استخدامی به میزان 20 درصد | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/12/03 | 1401/08/02 | 50 | ارزیابی و پایش مستمر مصاحبه ها و انطباق با شاخصها | افزایش میزان انطباق مصاحبه های انجام شده با دستورالعمل مصاحبه هیأت عالی گزینش | ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش داوطلبان استخدامی به میزان 20 درصد | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/07/27 | 1401/07/04 | 30 | آسیب شناسی تحقیقات و رائه راهکار جهت رفع اشکالات | افزایش میزان انطباق تحقیقات انجام شده با دستورالعمل تحقیقات هیأت عالی گزینش | ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش داوطلبان استخدامی به میزان 20 درصد | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش | 1401/12/03 | 1401/08/02 | 50 | ارزیابی و پایش مستمر تحقیقات و انطباق با شاخصها | افزایش میزان انطباق تحقیقات انجام شده با دستورالعمل تحقیقات هیأت عالی گزینش | ارتقاء کیفیت فرایندهای گزینش داوطلبان استخدامی به میزان 20 درصد | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 50 | ارسال صورتجلسات کمیته تخصیص | برنامه ریزی و مدیریت هزینه کرد منابع | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز بودجه و پایش عملكرد | مرکز بودجه و پایش عملكرد | 1401/10/30 | 1401/10/01 | 50 | ارائه گزارش تجربه موفق در زمینه کاهش هزینه ها | برنامه ریزی و مدیریت هزینه کرد منابع | شفاف سازی 100% فرایندهای مالی و بودجه ای تا پایان دوره چهار ساله برنامه | تأمین منابع مالی پایدار نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/11/25 | 1401/11/01 | 50 | ارائه مستندات از نحوه پیشبرد فرایندهای درون و برون سازمانی در سامانه | پایش فرایند نقل وانتقالات کارکنان و توسعه سامانه کشوری | شفاف سازی نظام جبران خدمت کارکنان به میزان 20 درصد دسال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/02/31 | 1401/01/01 | 25 | تنظیم گزار ش مربوط با شناسایی اطلاعات قابل وثوق توسط امور مالی | شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد غیرمنقول با اعمال ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/08/30 | 1401/02/01 | 20 | پایش میدانی اطلاعات دریافتی دارایی های غیر منقول | شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد غیرمنقول با اعمال ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/11/30 | 1401/04/01 | 20 | ارسال گزارش نهایی به واحدهای پشتیبانی جهت مولدسازی | شناسایی دارایی های مازاد غیر منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد غیرمنقول با اعمال ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/02/31 | 1401/01/01 | 25 | شناسایی خودروها و دارایی های منقول موجود در انبارها | شناسایی دارایی های مازاد منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد منقول و خودروها به منظور مولدسازی دارایی­ها تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/03/31 | 1401/01/01 | 25 | تنظیم گزارش مربوطه با شناسایی اطلاعات قابل وثوق توسط امور مالی | شناسایی دارایی های مازاد منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد منقول و خودروها به منظور مولدسازی دارایی­ها تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/08/30 | 1401/01/01 | 25 | پایش میدانی اطلاعات دریافتی دارایی های منقول | شناسایی دارایی های مازاد منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد منقول و خودروها به منظور مولدسازی دارایی­ها تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | ذیحسابی و اداره کل امور مالی | 1401/11/30 | 1401/04/01 | 25 | ارسال گزارش نهایی به واحدهای پشتیبانی جهت مولدسازی | شناسایی دارایی های مازاد منقول | شناسایی 100% دارایی های مازاد منقول و خودروها به منظور مولدسازی دارایی­ها تا پایان 1404 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری | 1401/11/30 | 1401/06/16 | 10 | جمع آوری اطلاعات 50 دانشگاه دیگر | بازنگری ساختار و تشکیلات تفصیلی ستاد مرکزی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی | اصلاح 100% ساختار و تشکیلات واحدهای سازمانی بر اساس نرم­های جدید طی دوره 4 ساله ( ستاد مرکزی وزارت، ستاد دانشگاه­های علوم پزشکی، بیمارستان­ها، دانشکده­ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده و پژوهشگاه­ها) | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/07/30 | 1401/07/01 | 20 | برنامه ریزی عملکرد کارکنان سال 1401 | نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/12/28 | 1401/08/01 | 20 | پایش عملکرد کارکنان سال 1401 | نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/09/30 | 1401/09/01 | 20 | تدوین گزارش بازخورد عملکرد کارکنان سال 1400 | نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | صبوری | اداره کل منابع انسانی | 1401/09/30 | 1401/09/01 | 20 | برگزاری دوره آموزشی نحوه تکمیل موافقتنامه و پایش عملکرد کارکنان | نهادینه سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان | اصلاح فرایند های انجام کار اولویت دار شناسایی شده به میزان سالانه ۱۰٪ | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | آمارو فناوری اطلاعات | آمارو فناوری اطلاعات | 1401/12/28 | 1401/09/01 | 50 | تکمیل 13 فرم آماری سامانه سیناسا توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی | ثبت، ارتقا و برورسانی داده های آماری سامانه سیناسا (اطلاعات مراکز ارائه خدمات سلامت و نیروی انسانی شاغل دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداتشی درمانی) | انتشار 4 گزارش تحلیلی تا پایان سال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
FALSE | آمارو فناوری اطلاعات | آمارو فناوری اطلاعات | 1401/12/28 | 1401/09/01 | 25 | تایید فرم ای آماری سامانه سیناسا توسط مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه/دانشکده | ثبت، ارتقا و برورسانی داده های آماری سامانه سیناسا (اطلاعات مراکز ارائه خدمات سلامت و نیروی انسانی شاغل دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداتشی درمانی) | انتشار 4 گزارش تحلیلی تا پایان سال 1401 | ارتقاء بهره وری خدمات نظام سلامت | توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی